## Hoja1
TSPi Example Task Planning Template - Form TASK
Name | Oscar Fabian Velasquez |  | Date | 2014-04-20
Team | Click IT |  | Instructor | Luis Daniel Benavides
Part/Level |  |  | Cycle | 2
Task |  |  | Plan Hours |  | Plan Size/Value |  |  |  |  | Actual
Phase | Part | Task Name | Support Manager | Cumulative hours | Size Units | Size | Week No. | Planned Value | Cumulative PV | Hours | Cumulative Hours | Week No.
LAU2 |  | Lanzamiento ciclo2 | 0,3 | 0.3 | Page | 18 | 6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7
STRAT2 |  | Verificar Estrategia | 0.3 | 0.6 | Page | 1 | 6 | 1.1 | 2.2 | 0.12 | 0.62 | 7
PLAN2 |  | Actualizar estimaciones preliminares de tamaño y tiempo para la estrategia | 0.2 | 0.8 | Page | 2 | 6 | 0.7 | 2.9 | 0.5 | 1.12 | 7
|  | Generar listado de tareas del ciclo | 0.5 | 1.3 | Page | 0.5 | 6 | 1.9 | 4.8 | 0.2 | 1.32 | 7
|  | Generar los riesgos del proyecto (ITL) | 1 | 2.3 | Page | 1 | 6 | 3.7 | 8.5 | 1.2 | 2.52 | 7
REQ2 |  | Requerimientos funcionales | 2 | 4.3 | Page | 1 | 6 | 7.4 | 15.9 | 1.5 | 4.02 | 7
|  | Plan de pruebas de integración | 1 | 5.3 | Page | 2 | 6 | 3.7 | 19.6 | 1.3 | 5.32 | 7
|  | Reunion semana 7 | 1 | 6.3 |  |  | 7 | 3.7 | 23.3 | 1.3 | 6.62 | 7
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | 8.3 | Page | 20 | 7 | 7.4 | 30.7 | 2.5 | 9.12 | 7
|  | Diligenciamiento de week de equipo | 1 | 9.3 | Page | 3 | 8 | 3.7 | 34.4 |  | 9.12
IMP2 |  | Diseño detallado | 2 | 11.3 | Page | 2 | 8 | 7.4 | 41.8 |  | 9.12
|  | Código | 3 | 14.3 | LOC | 336 | 8 | 11.1 | 52.9 |  | 9.12
|  | Revisión de código | 3 | 17.3 | LOC | 100 | 8 | 11.1 | 64 |  | 9.12
TEST2 |  | Construir e integrar el sistema | 1 | 18.3 | Page | 2 | 8 | 3.7 | 67.7 |  | 9.12
|  | Reunion semana 8 | 1 | 19.3 | Page | 1 | 8 | 3.7 | 71.4 |  | 9.12
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | 21.3 | Page | 1 | 8 | 7.4 | 78.8 |  | 9.12
|  | Diligenciamiento de week de equipo | 1 | 22.3 | Page | 20 | 8 | 3.7 | 82.5 |  | 9.12
|  | Diligenciar PIP | 0.5 | 22.8 | Page | 1 | 8 | 1.9 | 84.4 |  | 9.12
|  | Diligenciar peer | 0.5 | 23.3 | Page | 2 | 9 | 1.9 | 86.3 |  | 9.12
|  | Postmortem | 1 | 24.3 | Page | 5 | 9 | 3.7 | 90 |  | 9.12
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | 26.3 | Page | 5 | 9 | 7.4 | 97.4 |  | 9.12
|  | Diligenciamiento de week de equipo | 1 | 27.3 | Page | 20 | 9 | 3.7 | 101.1 |  | 9.12
|  |  | 27 |  |  |  |  | 101.1