## Hoja1
TSPi Example Task Planning Template - Form TASK
Name | Layne Granados |  | Date | 2014-04-19
Team | Click IT |  | Instructor | Luis Daniel Benavides
Part/Level |  |  | Cycle | 2
Task |  |  | Plan Hours |  | Plan Size/Value |  |  |  |  | Actual
Phase | Part | Task Name | Development Manager | Cumulative hours | Size Units | Size | Week No. | Planned Value | Cumulative PV | Hours | Cumulative Hours | Week No.
LAU2 |  | Lanzamiento ciclo2 | 0.3 | 0.3 | Page | 18 | 6 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7
STRAT2 |  | Verificar Estrategia | 0.3 | 0.6 | Page | 1 | 6 | 1.1 | 2.2 | 0.12 | 0.62 | 7
PLAN2 |  | Actualizar estimaciones preliminares de tamaño y tiempo para la estrategia | 0.2 | 0.8 | Page | 0.5 | 6 | 0.7 | 2.9 | 0.2 | 0.82 | 7
|  | Generar listado de tareas del ciclo | 0.5 | 1.3 | Page | 1 | 6 | 1.8 | 4.7 | 1 | 1.82 | 7
REQ2 |  | Interfaz de usuario | 1 | 2.3 | Page | 1 | 7 | 3.5 | 8.2 | 2 | 3.82 | 7
DES2 |  | Inspección de diseño de alto nivel | 1 | 3.3 | Page | 0.7 | 7 | 3.5 | 11.7 | 1 | 4.82 | 7
|  | Reunion semana 7 | 1 | 4.3 |  |  | 7 | 3.5 | 15.2 | 1 | 5.82 | 7
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | 6.3 | Page | 20 | 7 | 7.1 | 22.3 | 2.5 | 8.32 | 7
|  | Diligenciamiento de task de equipo | 1 | 7.3 | Page | 1 | 7 | 3.5 | 25.8 | 1.5 | 9.82 | 7
IMP2 |  | Planeación de Implementación | 1 | 8.3 | Page | 3 | 8 | 3.5 | 29.3 | 0.5 | 10.32 | 8
|  | Código | 9 | 17.3 | LOC | 336 | 8 | 31.8 | 61.1 | 11 | 21.32 | 8
TEST2 |  | Construir e integrar el sistema | 1 | 18.3 | Page | 2 | 8 | 3.5 | 64.6 | 1.5 | 22.82 | 8
|  | Reunion semana 8 | 1 | 19.3 | Page | 1 | 8 | 3.5 | 68.1 | 1 | 23.82 | 8
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | 21.3 | Page | 20 | 8 | 7.1 | 75.2 | 2.5 | 26.32 | 8
PM2 |  | Diligenciar PIP | 0.5 | 21.8 | Page | 2 | 9 | 1.8 | 77 | 0.3 | 26.62 | 9
|  | Diligenciar peer | 0.5 | 22.3 | Page | 5 | 9 | 1.8 | 78.8 | 0.4 | 27.02 | 9
|  | Manual de Usuario | 2 | 24.3 | Page | 4 | 9 | 7.1 | 85.9 | 4 | 31.02 | 9
|  | Postmortem | 1 | 25.3 | Page | 5 | 9 | 3.5 | 89.4 | 0.2 | 31.22 | 9
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | 27.3 | Page | 20 | 9 | 7.1 | 96.5 | 2 | 33.22 | 9
|  | Management and Miscellaneous | 1 | 28.3 |  |  | 9 | 3.5 | 100 | 1 | 34.22 | 9
|  |  | 28.3 |  |  |  |  | 100