## Hoja1
TSPi Example Task Planning Template - Form TASK
Name | Fabián Eduardo Becerra Pérez |  | Date | 2014-04-19
Team | Click IT |  | Instructor | Luis Daniel Benavides
Part/Level |  |  | Cycle | 2
Task |  |  | Plan Hours |  | Plan Size/Value |  |  |  |  | Actual
Phase | Part | Task Name | Planning Manager | Cumulative hours | Size Units | Size | Week No. | Planned Value | Cumulative PV | Hours | Cumulative Hours | Week No.
LAU2 |  | Lanzamiento ciclo2 | 0.3 | 0.3 | Page | 18 | 6 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7
STRAT2 |  | Verificar Estrategia | 0.3 | 0.6 | Page | 1 | 6 | 1 | 2 | 0.12 | 0.62 | 7
|  | Realizar diseño Conceptual | 1 | 1.6 | Page | 2 | 6 | 3.5 | 5.5 | 0.5 | 1.12 | 7
PLAN2 |  | Actualizar estimaciones preliminares de tamaño y tiempo para la estrategia | 0.2 | 1.8 | Page | 0.5 | 6 | 0.7 | 6.2 | 0.2 | 1.32 | 7
|  | Generar listado de tareas del ciclo | 0.5 | 2.3 | Page | 1 | 6 | 1.7 | 7.9 | 1 | 2.32 | 7
|  | Diligenciar SUMS - Planeado | 1 | 3.3 | Page | 1 | 6 | 3.5 | 11.4 | 1.5 | 3.82 | 7
|  | Diligenciar SUMP | 1 | 4.3 | Page | 2 | 6 | 3.5 | 14.9 | 1.3 | 5.12 | 7
DES2 |  | Reunion semana 7 | 1 | 5.3 |  |  | 7 | 3.5 | 18.4 | 1 | 6.12 | 7
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | 7.3 | Page | 20 | 7 | 6.9 | 25.3 | 2.5 | 8.62 | 7
IMP2 |  | Planeación de Implementación | 1 | 8.3 | Page | 3 | 8 | 3.5 | 28.8 |  | 8.62
|  | Documentación de pruebas unitarias | 2 | 10.3 | Page | 2 | 8 | 6.9 | 35.7 |  | 8.62
|  | Código | 3 | 13.3 | LOC | 336 | 8 | 10.4 | 46.1 |  | 8.62
|  | Desarrollo de pruebas unitarias JUNIT | 2 | 15.3 | LOC | 100 | 8 | 6.9 | 53 |  | 8.62
TEST2 |  | Construir e integrar el sistema | 1 | 16.3 | Page | 2 | 8 | 3.5 | 56.5 |  | 8.62
|  | Ejecución Pruebas unitarias JUNIT y actualización errores | 1.5 | 17.8 | Page | 1 | 8 | 5.2 | 61.7 |  | 8.62
|  | Reunion semana 8 | 1 | 18.8 | Page | 1 | 8 | 3.5 | 65.2 |  | 8.62
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | 20.8 | Page | 20 | 8 | 6.9 | 72.1 |  | 8.62
|  | Diligenciamiento de task de equipo | 1 | 21.8 | Page | 1 | 8 | 3.5 | 75.6 |  | 8.62
PM2 |  | Diligenciar PIP | 0.5 | 22.3 | Page | 2 | 9 | 1.7 | 77.3 |  | 8.62
|  | Diligenciar peer | 0.5 | 22.8 | Page | 5 | 9 | 1.7 | 79 |  | 8.62
|  | Postmortem | 1 | 23.8 | Page | 5 | 9 | 3.5 | 82.5 |  | 8.62
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | 25.8 | Page | 20 | 9 | 6.9 | 89.4 |  | 8.62
|  | Diligenciamiento de task de equipo | 1 | 26.8 | Page | 1 | 9 | 3.5 | 92.9 |  | 8.62
|  | Diligenciamiento de schedule de equipo | 1 | 27.8 | Page | 1 | 9 | 3.5 | 96.4 |  | 8.62
|  | Management and Miscellaneous | 1 | 28.8 |  |  | 9 | 3.5 | 99.9 |  | 8.62
|  |  | 28.8 |  |  |  |  | 99.9