## Hoja1
TSPi Example Task Planning Template - Form TASK
Name | Claudia Vargas |  | Date | 2014-04-23
Team | Click IT |  | Instructor | Luis Daniel Benavides
Part/Level |  |  | Cycle | 2
Task |  |  |  |  | Plan Size/Value |  |  |  |  | Actual
Phase | Part | Task Name | Qual./Proc. Manager | Cumulative hours | Size Units | Size | Week No. | Planned Value | Cumulative PV | Hours | Cumulative Hours | Week No.
LAU2 |  | Lanzamiento ciclo2 | 0,3 | 0.3 | Page | 18 | 6 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7
STRAT2 |  | Verificar Estrategia | 0.3 | 0.6 | Page | 1 | 6 | 1.1 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 7
PLAN2 |  | Actualizar estimaciones preliminares de tamaño y tiempo para la estrategia | 0.2 | 0.8 | Page | 0,5 | 6 | 0.7 | 2.9 | 0.3 | 1 | 7
|  | Generar listado de tareas del ciclo | 0.5 | 1.3 | Page | 1 | 6 | 1.9 | 4.8 | 1 | 2 | 7
|  | Actualizar plan de calidad-Diligenciar SUMQ | 1.5 | 2.8 | Page | 8 | 6 | 5.6 | 10.4 | 2 | 4 | 7
REQ2 |  | Requerimientos de calidad | 1 | 3.8 | Page | 1 | 7 | 3.7 | 14.1 | 1.5 | 5.5 | 7
DES2 |  | Plan de pruebas de sistema | 2 | 5.8 | Page | 3 | 7 | 7.4 | 21.5 | 2.5 | 8 | 7
|  | Reunion semana 7 | 1 | 6.8 |  |  | 7 | 3.7 | 25.2 | 1 | 9 | 7
|  | Acta de reunión semana 7 | 1 | 7.8 | Page | 2 | 7 | 3.7 | 28.9 | 1 | 10 | 7
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | 9.8 | Page | 20 | 7 | 7.4 | 36.3 | 1.7 | 11.7 | 7
IMP2 |  | Inspección de diseño detallado | 0.5 | 10.3 | page | 1 | 8 | 1.9 | 38.2 | 0.7 | 12.4 | 8
|  | Código | 3 | 13.3 | LOC | 336 | 8 | 11.1 | 49.3 | 5.2 | 17.6 | 8
TEST2 |  | Construir e integrar el sistema | 1 | 14.3 | page | 2 | 8 | 3.7 | 53 | 0.6 | 18.2 | 8
|  | Pruebas del sistema | 2 | 16.3 | Page | 10 | 8 | 7.4 | 60.4 | 3 | 21.2 | 8
|  | Reunion semana 8 | 1 | 17.3 | page | 1 | 8 | 3.7 | 64.1 | 1 | 22.2 | 8
|  | Acta de reunión semana 8 | 1 | 18.3 | page | 1 | 8 | 3.7 | 67.8 | 0.7 | 22.9 | 8
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | 20.3 | page | 20 | 8 | 7.4 | 75.2 | 1.3 | 24.2 | 8
PM2 |  | Documentación-Actualizar SUMQ | 2 | 22.3 | Page | 5 | 9 | 7.4 | 82.6 | 0 | 24.2
|  | Diligenciar PIP | 0.5 | 22.8 | page | 2 | 9 | 1.9 | 84.5 | 0 | 24.2
|  | Diligenciar peer | 0.5 | 23.3 | page | 5 | 9 | 1.9 | 86.4 | 0 | 24.2
|  | Postmortem | 1 | 24.3 | Page | 5 | 9 | 3.7 | 90.1 | 0 | 24.2
|  | Acta de reunión semana 9 | 1 | 25.3 | page | 2 | 9 | 3.7 | 93.8 | 0 | 24.2
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | 27.3 | page | 20 | 9 | 7.4 | 101.2 | 0 | 24.2
|  |  | 27 |  |  |  |  | 101.2 |  | 24.2

## Hoja2
Task |  |  |  |  | Plan Size/Value |  |  |  |  | Actual
Phase | Part | Task Name | Qual./Proc. Manager | Cumulative hours | Size Units | Size | Week No. | Planned Value | Cumulative PV | Hours | Cumulative Hours | Week No.
LAU2 |  | Lanzamiento ciclo2 | 0,3 | 1.5 | Page | 18 | 6 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 7
STRAT2 |  | Verificar Estrategia | 0.3 | #REF! | Page | 1 | 6 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 7
PLAN2 |  | Actualizar estimaciones preliminares de tamaño y tiempo para la estrategia | 0.2 | #REF! | Page | 0,5 | 6 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 7
|  | Generar listado de tareas del ciclo | 0.5 | #REF! | Page | 1 | 6 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 7
|  | Actualizar plan de calidad-Diligenciar SUMQ | 1.5 | #REF! | Page | 8 | 6 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 7
|  | Requerimientos de calidad | 1 | #REF! | Page | 1 | 7 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 7
DES2 |  | Plan de pruebas de sistema | 2 | #REF! | Page | 3 | 7 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 7
|  | Reunion semana 7 | 1 | #REF! |  |  | 7 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 7
|  | Acta de reunión semana 7 | 1 | #REF! | Page | 2 | 7 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 7
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | #REF! | Page | 20 | 7 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Inspección de diseño detallado | 0.5 | #REF! | page | 1 | 8 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Código | 3 | #REF! | LOC | 336 | 8 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
TEST2 |  | Construir e integrar el sistema | 1 | #REF! | page | 2 | 8 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | Pruebas del sistema | 2 | #REF! | Page | 10 | 8 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | Reunion semana 8 | 1 | #REF! | page | 1 | 8 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Acta de reunión semana 8 | 1 | #REF! | page | 1 | 8 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | #REF! | page | 20 | 8 | #REF! | #REF! |  | #REF!
PM2 |  | Documentación-Actualizar SUMQ | 2 | #REF! | Page | 5 | 9 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | Diligenciar PIP | 0.5 | #REF! | page | 2 | 9 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Diligenciar peer | 0.5 | #REF! | page | 5 | 9 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Postmortem | 1 | #REF! | Page | 5 | 9 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | Acta de reunión semana 9 | 1 | #REF! | page | 2 | 9 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | #REF! | page | 20 | 9 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | 27 |  |  |  |  | #REF! |  | 0