## Hoja1
TSPi Schedule Planning Template - Form SCHEDULE
Name |  | Rafael Ortega |  |  |  | Date |  | 2014-03-20
Team |  | Click it |  |  |  | Instructor |  | Luis Daniel Benavides
Part/Level |  | 1 |  |  |  | Cycle |  | 1
|  | Plan |  |  | Actual
Week No | Date | Direct Hours | Cumulative Hours | Cumulative Planned Value | Team Hours |  | Cumulative Hours | Week Earned Value | Cumulative Earned Value
1 | 12/03/214 | 3.5 | 3.5 | 11.7 | 3.3 |  | 3.3 | 11.7 | 11.7
2 | 2014-03-19 | 0 | 3.5 | 11.7 | 0 |  | 3.3 | 0 | 11.7
3 | 2014-03-26 | 8 | 11.5 | 38.5 | 9.2 |  | 12.5 | 26.8 | 38.5
4 | 2014-04-02 | 8 | 19.5 | 52 | 11.6 |  | 24.1 | 26.6 | 65.1
5 | 2014-02-09 | 8 | 27.5 | 72 | 9.4 |  | 33.5 | 26.6 | 91.7
6 | 2014-02-16 | 2.5 | 30 | 100 | 3 |  | 37.6 | 8.3 | 100