## Hoja1
TSPi Example Task Planning Template - Form TASK
Name | Oscar Fabian Velasquez |  | Date | 2014-03-21
Team | Click IT |  | Instructor | Luis Daniel Benavides
Part/Level |  |  | Cycle | 1
Task |  |  | Plan Hours |  | Plan Size/Value |  |  |  |  | Actual
Phase | Part | Task Name | Qual./Proc. Manager | Cumulative hours | Size Units | Size | Week No. | Planned Value | Cumulative PV | Hours | Cumulative Hours | Week No.
[13 empty] | actuales equipo | planeado equipo
LAU1 |  | Definir Objetivos | 1.5 | 1.5 | Page | 2 | 1 | 4.8 | 4.8 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10
|  | Diligenciar Info Form | 0.25 | 1.75 | Page | 5 | 1 | 0.8 | 5.6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5
|  | Asignar roles | 0.25 | 2 | Page | 1 | 1 | 0.8 | 6.4 | 0.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.5
STRAT1 |  | Establecer Estrategia | 1 | 3 | Page | 1 | 3 | 3.2 | 14.9 | 1.4 | 4.9 | 3 | 7 | 5
|  | Realizar diseño Conceptual | 1 | 4 | Page | 1 | 3 | 4.5 | 18.6 | 0.7 | 5.6 | 3 | 4 | 5.5
|  | Realizar plan de desarrollo | 1 | 5 | Page | 1 | 3 | 3.9 | 19.1 | 1.4 | 7 | 3 | 1 | 0.7
PLAN1 |  | Definir la configuracion control process | 1.5 | 6.5 | Page | 1 | 3 | 1.7 | 21.1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 3
|  | Generar listado de tareas de la semana | 0.5 | 7 | Page | 1 | 3 | 1.9 | 23.6 | 0.4 | 8.4 | 3 | 2 | 2.3
|  | Realizar plan de calidad(Definir estándares) | 0.3 | 7.3 | Page | 3 | 3 | 1.7 | 25.6 | 0.2 | 8.6 | 3 | 2 | 3
|  | Generar los riesgos del proyecto | 0.2 | 7.5 | Page | 2 | 3 | 1.7 | 27.1 | 0.2 | 8.8 | 3 | 3 | 2.2
|  | Management and miscellaneous(reuniones) | 3 | 10.5 | Page | 5 | 3 | 9.6 | 29 | 3.3 | 12.1 | 3 | 3 | 2.8
|  | Interfaz de usuario | 1 | 11.5 | Page | 2 | 3 | 0.6 | 39 | 0.8 | 12.9 | 3 | 12 | 15
|  | Interfaz con otros sistemas | 2 | 13.5 | Page | 1 | 4 | 1.3 | 47 | 3 | 15.9 | 4 |  | 3
|  | Restricciones | 2 | 15.5 | Page | 1 | 4 | 1.3 | 48.3 | 2 | 17.9 | 4 |  | 2
|  | Referencias y contexto | 2 | 17.5 | Page | 1 | 4 | 1.3 | 49.6 | 3.5 | 21.4 | 4 |  | 2
|  | Inspección detallada del diseño | 2 | 19.5 | Page | 0.7 | 4 | 2.6 | 54.6 | 4.5 | 25.9 | 4 |  | 3
|  | Código | 4 | 23.5 | LOC | 525 | 4 | 18.9 | 56.6 | 5.4 | 31.3 | 4 |  | 3
|  | Revisión de código | 1 | 24.5 |  |  | 4 | 3.9 | 63.5 | 1 | 32.3 | 5 |  | 2
|  | Construir e integrar el sistema | 2 | 26.5 |  |  | 4 | 3.9 | 81.1 | 2 | 34.3 | 5 |  | 25
|  | Pruebas del sistema | 3 | 29.5 | Page | 10 | 4 | 2.6 | 82.4 | 4 | 38.3 | 5 |  | 2
PM1 |  | Documentación | 2 | 31.5 | Page | 5 |  | 5.8 | 83.1 | 2 | 40.3 | 6 |  | 1
|  | Postmortem | 2 | 33.5 | Page | 5 |  | 6.4 | 86.4 | 2 | 42.3 | 6 |  | 5
|  |  | 33.5 |  |  |  |  | 83.2