## Hoja1
Click it!
Riesgos del proyecto TSP - Comparador
Identificados en la semana 3 - 26/03/2014
Riesgos
# | Descripción |  | Probabilidad de ocurrencia | Impacto
1 | No entender los requerimientos como se plantearon y entregar una solución que no encaja en lo que se esperaba. |  | M | H
2 | La salida del proyecto de algún miembro del equipo de trabajo. |  | L | L
3 | Retraso en la fecha de entrega debido a la complejidad de los requerimientos. |  | M | M
4 | Subestimación del proyecto en tiempos y esfuerzo requerido. |  | M | H
Tipos de probabilidad e impacto
Tipo | Nombre | Descripción
L | Low | Baja ocurrencia e impacto.
M | Medium | Es mediadamente probable y si es impacto este afecta el desarrollo del proyecto pero no de manera critica.
H | High | Hay gran probabilidad de ocurrencia y si es impacto, afecta el proceso hasta el punto de comprometer la terminación de proyecto.