## Hoja1
TSPi Example Task Planning Template - Form TASK
Name | Claudia Vargas |  | Date | 2014-03-21
Team | Click IT |  | Instructor | Luis Daniel Benavides
Part/Level |  |  | Cycle | 1
Task |  |  | Plan Hours |  | Plan Size/Value |  |  |  |  | Actual
Phase | Part | Task Name | Qual./Proc. Manager | Cumulative hours | Size Units | Size | Week No. | Planned Value | Cumulative PV | Hours | Cumulative Hours | Week No.
[13 empty] | actuales equipo | planeado equipo
LAU1 |  | Definir Objetivos | 2 | 2 | Page | 2 | 1 | 6.6 | 6.6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10
|  | Diligenciar Info Form | 1 | 3 | Page | 5 | 1 | 3.3 | 9.9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5
|  | Asignar roles | 0.5 | 3.5 | Page | 1 | 1 | 1.7 | 11.6 | 0.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.5
STRAT1 |  | Establecer Estrategia | 1 | 4.5 | Page | 1 | 3 | 3.3 | 14.9 | 1.4 | 4.9 | 3 | 7 | 5
|  | Realizar diseño Conceptual | 0.5 | 5 | Page | 1 | 3 | 1.7 | 18.6 | 0.36364 | 5.2636 | 3 | 4 | 5.5
|  | Generar acta de reunión de documentación de estrategia y criterios | 0.7 | 5.7 | Page | 2 | 3 | 2.3 | 19.1 | 1 | 6.2636 | 3 | 1 | 0.7
PLAN1 |  | Realizar plan de desarrollo | 0.5 | 6.2 | Page | 1 | 3 | 1.7 | 21.1 | 0.33333 | 6.597 | 3 | 2 | 3
|  | Definir la configuracion control process | 0.2 | 6.4 | Page | 1 | 3 | 0.7 | 23.6 | 0.17391 | 6.7709 | 3 | 2 | 2.3
|  | Generar listado de tareas del ciclo | 0.5 | 6.9 | Page | 1 | 3 | 1.7 | 25.6 | 0.33333 | 7.1042 | 3 | 2 | 3
|  | Realizar plan de calidad(Definir estándares) | 1 | 7.9 | Page | 3 | 3 | 3.3 | 27.1 | 1.3636 | 8.4679 | 3 | 3 | 2.2
|  | Generar los riesgos del proyecto | 0.2 | 8.1 | Page | 2 | 3 | 0.7 | 29 | 0.21429 | 8.6821 | 3 | 3 | 2.8
|  | Management and miscellaneous(reuniones) | 3 | 11.1 | Page | 5 | 3 | 10 | 39 | 2.4 | 11.0821 | 3 | 12 | 15
|  | Requerimientos de calidad | 2 | 13.1 | Page | 1 |  | 6.6 | 47 |  |  |  |  | 3
|  | Restricciones | 0.5 | 13.6 | Page | 1 |  | 1.7 | 48.3 |  |  |  |  | 2
DES1 |  | Plan de pruebas de sistema | 1 | 14.6 | Page | 3 |  | 3.3 | 49.6 |  |  |  |  | 2
|  | Inspección de diseño de alto nivel | 1 | 15.6 | Page | 0.7 |  | 3.3 | 54.6 |  |  |  |  | 3
|  | Inspección de requerimientos | 0.5 | 16.1 | Page | 0.7 |  | 1.7 | 56.6 |  |  |  |  | 3
|  | Desarrollo de pruebas | 1 | 17.1 | Page |  |  | 3.3 | 63.5 |  |  |  |  | 2
|  | Código | 5 | 22.1 | LOC | 646 |  | 16.6 | 81.1 |  |  |  |  | 25
|  | Revisión de código | 1 | 23.1 |  |  |  | 3.3 | 82.4 |  |  |  |  | 2
|  | Inspección de código | 0.5 | 23.6 | Page | 0.7 |  | 1.7 | 83.1 |  |  |  |  | 1
TEST1 |  | Pruebas unitarias | 1 | 24.6 | Page | 6 |  | 3.3 | 86.4 |  |  |  |  | 5
|  | Construir e integrar el sistema | 1 | 25.6 |  |  |  | 3.3 | 88.4 |  |  |  |  | 3
|  | Pruebas del sistema | 2 | 27.6 | Page | 10 |  | 6.6 | 91.7 |  |  |  |  | 5
PM1 |  | Documentación | 1 | 28.6 | Page | 5 |  | 3.3 | 95 |  |  |  |  | 5
|  | Postmortem | 1.5 | 30.1 | Page | 5 |  | 5 | 100 |  |  |  |  | 7.5
|  |  | 30.1 |  |  |  |  | 100