## STRAT1
TSPi Strategy Form - Form STRAT
Name |  |  |  |  | Date |  | 2014-03-21
Team |  | Click IT |  |  | Instructor |  | Luis Daniel Benavides
Part/Level |  | Sistema de Control de Cambios |  |  | Cycle |  | 1
|  |  | Cycle LOC |  |  |  | Cycle Hours
Ref. | Functions |  | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 2 | 3
1 | Comparar un programa modificado con su versión anterior. |  | X
2 | Identificar los LOC adicionados y modificados en el programa. |  | 226 |  |  |  | 18.8333
3 | Contar los LOC adicionados y borrados en el programa. |  | 84 |  |  |  | 7
4 | Contar el LOC total en el programa modificado. |  |  | X
5 | Agregar una etiqueta a la línea, para cada línea modificada o borrada para indicar el número del cambio. |  |  | 88 |  |  |  | 7.3333
6 | Agregar una etiqueta en el comentario de encabezado del programa, indicando el número del cambio, la fecha en que fué hecho el cambio, quién hizo el cambio, porqué lo hizo y los LOC adicionados, borrados y totales. |  |  | 126 |  |  |  | 10.5
7 | Si el programa tiene múltiples cambios, mantenga un registro de estos cambios en la etiqueta de cambio. |  |  |  |  | X
8 | Cuando un programa modificado previamente es modificado nuevamente, los registros de las modificaciones anteriores deben ser mantenidas. |  |  |  |  | X
9 | Produce un nuevo programa con las etiquetas de cambio y las etiquetas de línea (Ojo etiqueta de cambio es la del encabezado y etiqueta de línea es la de la línea) |  |  |  |  | 100 |  |  | 8.3333
10 | Diseñe el programa para funcionar inicialmente con Java. |  |  | X
11 | Haga que su programa funcioné con al menos tres lenguajes de programación. |  |  |  |  | 322 |  |  | 26.8333
12 | A solicitud del usuario, imprima un listado, incluyendo la etiqueta de cambio y las etiquetas de línea |  |  |  |  | 88 |  |  | 7.3333
13 | A solicitud del usuario, imprima un listado con el número de línea del programa modificado al principio de cada línea de código. |  |  | 122 |  |  |  | 10.1667
14 | A solicitud del usuario, imprima un reporte de cambios del programa con las estadísticas del programa modificado y todos los cambios anteriores. |  |  |  |  | 68 |  |  | 5.6667
Totals |  |  | 310 | 336 |  | 578 | 25.8333 | 28 | 48.1667
Note on G8: Click-IT: Ciclo 3 no se realiza en este desarrollo
Note on M8: Click-IT: Ciclo 3 no se realiza en este desarrollo

## DATOS
LOC/HOUR | 12
Tabla de diseño conceptual para estimación
| VS | S | M | L | VL
Cálculos | 10 | 20 | 30 | 40 | 50
I/O | 6 | 10 | 14 | 23 | 30
Lógica | 8 | 20 | 40 | 55 | 70
Exception | 4 | 6 | 8 | 12 | 18
DTO, VO | 4 | 5 | 6 | 7 | 8