## Hoja1
TSPi Example Task Development Template - Form TASK
Name | Layne Granados Mogollón |  | Date | 2014-03-21
Team | Click IT |  | Instructor | Luis Daniel Benavides
Part/Level |  |  | Cycle | 1
Task |  |  | Plan Hours |  | Plan Size/Value |  |  |  |  | Actual
Phase | Part | Task Name | Development Manager | Cumulative hours | Size Units | Size | Week No. | Planned Value | Cumulative PV | Hours | Cumulative Hours | Week No.
[13 empty] | actuales equipo | planeado equipo
LAU1 |  | Definir Objetivos | 2 | 2 | Page | 2 | 1 | 6.6 | 6.6 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10
|  | Diligenciar Info Form | 1 | 3 | Page | 5 | 1 | 3.3 | 9.9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5
|  | Asignar roles | 0.5 | 3.5 | Page | 1 | 1 | 1.7 | 11.6 | 0.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2.5
STRAT1 |  | Establecer Estrategia | 1 | 4.5 | Page | 1 | 3 | 3.3 | 14.9 | 1.4 | 4.9 | 3 | 7 | 5
|  | Realizar diseño Conceptual | 2 | 6.5 | Page | 1 | 3 | 6.6 | 21.5 | 1.4545 | 6.3545 | 3 | 4 | 5.5
PLAN1 |  | Realizar plan de desarrollo | 1 | 7.5 | Page | 1 | 3 | 3.3 | 24.8 | 1.4286 | 7.7831 | 3 | 1 | 0.7
|  | Realizar estimaciones preliminares de tamaño y tiempo para la estrategia | 0.5 | 8 | Page | 0.5 | 3 | 1.7 | 26.5 | 0.33333 | 8.1165 | 3 | 2 | 3
|  | Definir la configuracion control process | 0.2 | 8.2 | Page | 1 | 3 | 0.7 | 27.2 | 0.17391 | 8.2904 | 3 | 2 | 2.3
|  | Generar listado de tareas del ciclo | 0.5 | 8.7 | Page | 1 | 3 | 1.7 | 28.9 | 0.33333 | 8.6237 | 3 | 2 | 3
|  | Realizar plan de calidad(Definir estándares) | 0.3 | 9 | Page | 3 | 3 | 1 | 29.9 | 0.40909 | 9.0328 | 3 | 3 | 2.2
|  | Generar los riesgos del proyecto | 0.2 | 9.2 | Page | 2 | 3 | 0.7 | 30.6 | 0.21429 | 9.2471 | 3 | 3 | 2.8
|  | Management and miscellaneous(reuniones) | 3 | 12.2 | Page | 5 | 3 | 9.9 | 40.5 | 2.4 | 11.6471 | 3 | 12 | 15
|  | Requerimientos funcionales | 2 | 14.2 | Page | 1 | 4 | 6.6 | 47.1 | 1.4 | 13.0471 | 4 |  | 3
|  | Interfaz de usuario | 1 | 15.2 | Page | 2 | 4 | 3.3 | 50.4 | 4.8 | 17.8471 | 4 |  | 2
DES1 |  | Diseño de alto nivel | 2 | 17.2 | Page | 2 | 4 | 6.6 | 57 | 0.9 | 18.7471 | 4 |  | 2
|  | Inspección de requerimientos | 0.5 | 17.7 | Page | 0.7 | 4 | 1.7 | 58.7 | 0.5 | 19.2471 | 4 |  | 3
MP1 |  | Planeación de implementación | 1 | 18.7 | Page | 1 | 5 | 3.3 | 62 | 8.9 | 28.1471 | 5 |  | 3
|  | Código | 5 | 23.7 | Page | 646 | 5 | 16.6 | 78.6 | 18.3 | 46.4471 | 5 |  | 2
|  | Revisión de código | 1 | 24.7 | LOC |  | 5 | 3.3 | 81.9 | 2.9 | 49.3471 | 5 |  | 25
TEST1 |  | Pruebas unitarias | 1 | 25.7 |  | 6 | 6 | 3.3 | 85.2 | 1.7 | 51.0471 | 6 |  | 2
|  | Construir e integrar el sistema | 1 | 26.7 | Page |  | 6 | 3.3 | 88.5 | 1.2 | 52.2471 | 6 |  | 1
|  | Pruebas del sistema | 1 | 27.7 | Page | 10 | 6 | 3.3 | 91.8 | 1 | 53.2471 | 6 |  | 5
MP1 |  | Documentación | 1 | 28.7 |  | 5 | 6 | 3.3 | 95.1 | 2.8 | 56.0471 | 6 |  | 3
|  | Postmortem | 1.5 | 30.2 | Page | 5 | 6 | 5 | 100.1 | 3.4 | 59.4471 | 6 |  | 5
|  |  | 30.2 |  |  |  |  | 100.1