## Hoja1
TSPi Example Task Planning Template - Form TASK
Name | Rafael Ortega |  | 2014-04-22
Team | Click IT |  | Luis Daniel Benavides
Part/Level | 1 |  | 2
Task |  |  | Plan Hours |  | Plan Size/Value |  |  |  |  | Actual
Phase | Part | Task Name | Team Leader | Cumulative hours | Size Units | Size | Week No. | Planned Value | Cumulative PV | Hours | Cumulative Hours | Week No.
LAU2 |  | Lanzamiento ciclo2 | 0.3 | 0.3 | Page | 18 | 6 | 1.0239 | 1.0239 | 0.5 | 0.5 | 7
STRAT2 |  | Verificar Estrategia | 0.3 | 0.6 | Page | 1 | 6 | 1.0239 | 2.0478 | 0.5 | 1 | 7
PLAN2 |  | Actualizar estimaciones preliminares de tamaño y tiempo para la estrategia | 0.2 | 0.8 | Page | 0,5 | 6 | 0.68259 | 2.7304 | 0.2 | 1.2 | 7
|  | Generar listado de tareas del ciclo | 0.5 | 1.3 | Page | 1 | 6 | 1.7065 | 4.4369 | 0.7 | 1.9 | 7
|  | Diseño de alto nivel | 2 | 3.3 | Page | 2 | 7 | 6.8259 | 11.2628 | 2.1 | 4 | 7
|  | Inspección de requerimientos | 1 | 4.3 | Page | 0,7 | 7 | 3.413 | 14.6758 | 1.5 | 5.5 | 7
|  | Reunion semana 7 | 1 | 5.3 |  |  | 7 | 3.413 | 18.0887 | 1.6 | 7.1 | 7
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | 7.3 | Page | 20 | 7 | 6.8259 | 24.9147 | 2.2 | 9.3 | 7
|  | Diligenciamiento de schedule de equipo | 1 | 8.3 | page | 1 | 7 | 3.413 | 28.3276 | 1.2 | 10.5 | 7
IMP2 |  | Planeación de Implementación | 1 | 9.3 | Page | 3 | 8 | 3.413 | 31.7406 | 0.9 | 11.4 | 8
|  | Revisión de diseño detallado | 0.5 | 9.8 |  |  | 8 | 1.7065 | 33.4471 | 0.6 | 12 | 8
|  | Código | 3 | 12.8 | LOC | 336 | 8 | 10.2389 | 43.686 | 4 | 16 | 8
|  | Inspección de código | 3 | 15.8 | Page | 1 | 8 | 10.2389 | 53.9249 | 4.2 | 20.2 | 8
TEST2 |  | Construir e integrar el sistema | 1 | 16.8 | page | 2 | 8 | 3.413 | 57.3379 | 1.6 | 21.8 | 8
|  | Reunion semana 8 | 1 | 17.8 | page | 1 | 8 | 3.413 | 60.7509 | 1 | 22.8 | 8
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | 19.8 | page | 20 | 8 | 6.8259 | 67.5768 | 2.3 | 25.1 | 8
|  | Diligenciamiento de schedule de equipo | 1 | 20.8 | page | 1 | 8 | 3.413 | 70.9898 | 1.7 | 26.8 | 8
Postmortem |  | Diligenciar SUMS - Actual | 1 | 21.8 | page | 1 | 9 | 3.413 | 74.4027 | 2 | 28.8 | 9
|  | Documentación-Actualizar SUMP | 1.5 | 23.3 | page | 2 | 9 | 5.1195 | 79.5222 | 2.3 | 31.1 | 9
|  | Diligenciar PIP | 0.5 | 23.8 | page | 2 | 9 | 1.7065 | 81.2287 | 0.8 | 31.9 | 9
|  | Diligenciar peer | 0.5 | 24.3 | page | 5 | 9 | 1.7065 | 82.9352 | 0.5 | 32.4 | 9
|  | Manual de Instalación | 1 | 25.3 | page | 3 | 9 | 3.413 | 86.3481 | 1.1 | 33.5 | 9
|  | Postmortem | 1 | 26.3 | Page | 5 | 9 | 3.413 | 89.7611 | 1.5 | 35 | 9
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | 28.3 | page | 20 | 9 | 6.8259 | 96.587 | 1.8 | 36.8 | 9
|  | Management and Miscellaneous | 1 | 29.3 |  |  | 9 | 3.413 | 100 | 1.6 | 38.4 | 9
|  |  | 29.3 |  |  |  |  | 100 |  | 38.4

## Hoja2
Task |  |  |  |  | Plan Size/Value |  |  |  |  | Actual
Phase | Part | Task Name | Qual./Proc. Manager | Cumulative hours | Size Units | Size | Week No. | Planned Value | Cumulative PV | Hours | Cumulative Hours | Week No.
LAU2 |  | Lanzamiento ciclo2 | 0,3 | 1.5 | Page | 18 | 6 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 7
STRAT2 |  | Verificar Estrategia | 0.3 | #REF! | Page | 1 | 6 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 7
PLAN2 |  | Actualizar estimaciones preliminares de tamaño y tiempo para la estrategia | 0.2 | #REF! | Page | 0,5 | 6 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 7
|  | Generar listado de tareas del ciclo | 0.5 | #REF! | Page | 1 | 6 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 7
|  | Actualizar plan de calidad-Diligenciar SUMQ | 1.5 | #REF! | Page | 8 | 6 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 7
|  | Requerimientos de calidad | 1 | #REF! | Page | 1 | 7 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 7
DES2 |  | Plan de pruebas de sistema | 2 | #REF! | Page | 3 | 7 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 7
|  | Reunion semana 7 | 1 | #REF! |  |  | 7 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 7
|  | Acta de reunión semana 7 | 1 | #REF! | Page | 2 | 7 | #REF! | #REF! |  | #REF! | 7
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | #REF! | Page | 20 | 7 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Inspección de diseño detallado | 0.5 | #REF! | page | 1 | 8 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Código | 3 | #REF! | LOC | 336 | 8 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
TEST2 |  | Construir e integrar el sistema | 1 | #REF! | page | 2 | 8 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | Pruebas del sistema | 2 | #REF! | Page | 10 | 8 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | Reunion semana 8 | 1 | #REF! | page | 1 | 8 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Acta de reunión semana 8 | 1 | #REF! | page | 1 | 8 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | #REF! | page | 20 | 8 | #REF! | #REF! |  | #REF!
PM2 |  | Documentación-Actualizar SUMQ | 2 | #REF! | Page | 5 | 9 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | Diligenciar PIP | 0.5 | #REF! | page | 2 | 9 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Diligenciar peer | 0.5 | #REF! | page | 5 | 9 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Postmortem | 1 | #REF! | Page | 5 | 9 | #REF! | #REF! | 0 | #REF!
|  | Acta de reunión semana 9 | 1 | #REF! | page | 2 | 9 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  | Diligenciamiento de week, task, schedule, logT personales | 2 | #REF! | page | 20 | 9 | #REF! | #REF! |  | #REF!
|  |  | 27 |  |  |  |  | #REF! |  | 0